## Лист2
Заказчик | Объект/Место расположения | Дата начала работ по контракту | Дата завершения работ по контракту | Общая сумма контракта | Оплачено всего | в т.ч. авансы | Остаток оплаты | Выполнено работ, всего | в т.ч. принято по КС-3, актам | в т.ч. не принято | Остаток выполнения | Задолженность Заказчика за выполненные работы | Сумма гарантии, представленной в обеспечение контракта
ГУ ФУАД "Центральная Россия" | Ремонт автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска; км 32+000 -35+000 (МО) | Апрель 2008 г. | Июнь 2008 г. | 59 031,87 | 59 031,87 | 0 | 0 | 59 031,87 | 59 031,87 | 0 | 0 | 0
ГУ ФУАД "Центральная Россия" | Ремонт автомобильной дороги М-2 "Крым"-от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) км 36+300 - км 40+00 (право) (МО). | Апрель 2008 г. | Июль 2008 г. | 43 940,66 | 43 940,66 | 0 | 0 | 43 940,66 | 43 940,66 | 0 | 0 | 0
Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе России ДСД "Центр" | Реконструкция а/д М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Волгоград до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 - км 47 в Московской обл., п.к. №1 км 20 + 00 - 22 + 100. | Июнь 2005 г. | Сентябрь 2008 г. | 7 866 918,00 | 7 866 918,00 | 0 | 0 | 7 866 918,00 | 7 866 918,00 | 0 | 0 | 0
ЗАО «РАСТЕХ» | Реконструкция объектов в аэропорту "Иваново-Южный": ИВПП (с укреплением обочин), РД-1 (с расширением укрепления обочин), РД-2 (с расширением укрепления обочин), МС, Перрон, РД-3, МС-2, вертолетные площадки | Март 2007 г. | Апрель 2009 г. | 247 482,01 | 247 482,01 | 0 | 0 | 247 482,01 | 247 482,01 | 0 | 0 | 0
ООО «Инжтрансстрой-СПб» | Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Пулково» | Май 2008 г. | Май 2010 г. | 929 974,16 | 929 974,16 | 0 | 0 | 929 974,16 | 929 974,16 | 0 | 0 | 0
ГУ ТО "Тулаупрадор" | Строительство автомобильной дороги "Тула-Новомосковск" км 34+800 - км 51+660 в Киреевском и Новомосковском районах Тульской области. | Июнь 2009 г. | Декабрь 2010 г. | 5 504 938,59 | 5 504 938,59 | 0 | 0 | 5 504 938,59 | 5 504 938,59 | 0 | 0 | 0
ООО «ГЕАН-Строй» | Строительство перехватывающей парковки у ст. метрополитена на территории ЮАО г. Москвы по адресу: Варшавское шоссе, 170 (м.Аннино) | Сентябрь 2011 г. | Октябрь 2011 г. | 110 852, 61 | 110 852, 61 | 0 | 0 | 110 852, 61 | 110 852, 61 | 0 | 0 | 0
ГКУ "ДЖКХиБ "ЮАО" | Текущий ремонт дорожного покрытия на территории улично-дорожной сети по адресу: район Нагорный на территории ЮАО в 2012 г. | Апрель 2012 г. | Август 2012 г. | 25 078,93 | 25 078,93 | 0 | 0 | 25 078,93 | 25 078,93 | 0 | 0 | 0
ГУП "Администрация аэропорта Домодедово", Московская область | Реконструкция взлетно-посадочной полосы №1, рулежных дорожек и мест стоянок самолетов в а/п Домодедово. | Сентября 2006 г. | Декабрь 2012 г. | 5 614 722,17 | 5 614 722,17 | 0 | 0 | 5 614 722,17 | 5 614 722,17 | 0 | 0 | 0
ФКУ "Центравтомагистраль" | Строительство а.д. Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин на уч. II-ой очереди обхода г. Дмитров км0 - км 8, МО | Август 2012 г. | Ноябрь 2014 г. | 1 344 007,46 | 1 344 007,46 | 0 | 0 | 1 344 007,46 | 1 344 007,46 | 0 | 0 | 0
Департамент жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | Ремонт объектов улично-дорожной сети Северо-Восточного административного округа города Москвы в 2014 году, включая ремонт объектов системы водоснабжения, сведения о которых составляют государственную тайну | Январь 2014 г. | Август 2014 г. | 789 326,00 | 789 326,00 | 0 | 0 | 789 326,00 | 789 326,00 | 0 | 0 | 0
Департамент жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | Ремонт объектов улично-дорожной сети Южного административного округа города Москвы в 2014 году, включая ремонт объектов системы водоснабжения, сведения о которых составляют государственную тайну | Январь 2014 г. | Август 2014 г. | 703 157,22 | 703 157,22 | 0 | 0 | 703 157,22 | 703 157,22 | 0 | 0 | 0
Открытое акционерное общество «Выставка достижений народного хозяйства» | Работы по капитальному ремонту дорожного покрытия на объекте ВВЦ | Апрель 2014 г. | Май 2014 г. | 76 585,98 | 76 585,98 | 0 | 0 | 76 585,98 | 76 585,98 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Ремонт 54 километров дорог Московской области | Июнь 2014 г. | Октябрь 2014 г. | 464 461,59 | 464 461,59 | 0 | 0 | 464 461,59 | 464 461,59 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Ремонт 41 километров дорог Московской области | Июнь 2014 г. | Октябрь 2014 г. | 376 952,39 | 376 952,39 | 0 | 0 | 376 952,39 | 376 952,39 | 0 | 0 | 0
ГБУ «Автомобильные дороги» | Выполнение работ инженернопроизводственного комплекса по ремонту объектов дорожного хозяйства Москвы | Сентябрь 2014 г. | Сентябрь 2014 г. | 292 925,18 | 292 925,18 | 0 | 0 | 292 925,18 | 292 925,18 | 0 | 0 | 0
ФКУ «Центравтомагистраль» | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин на участке II-ой очереди обхода г. Дмитрова км 0- км 8, Московская область. Корректировка. | Октябрь 2014 г. | Декабрь 2014 г. | 349 285,54 | 349 285,54 | 0 | 0 | 349 285,54 | 349 285,54 | 0 | 0 | 0
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» | № 440/ГУСДА/14 от 07.07.2014 | Июль 2014 г. | Декабрь 2014 г. | 13 470,91 | 13 470,91 | 0 | 0 | 9 093,29 | 9 093,29 | 0 | 0 | 0
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» | № 535/ГУСДА/14 от 15.08.2014 | Август 2014 г. | Октябрь 2014 г. | 100 004, 80 | 100 004, 80 | 0 | 0 | 93 295,15 | 93 295,15 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог с применением технологии холодного ресайклинга | Апрель 2015 г. | Декабрь 2015 г. | 364 021,38 | 364 021,38 | 0 | 0 | 364 021,38 | 364 021,38 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Выполнение работ по ремонту грунтовых автомобильных дорог с применением технологии стабилизации грунтов | Апрель 2015 г. | Декабрь 2015 г. | 327 724,76 | 327 724,76 | 0 | 0 | 327 724,76 | 327 724,76 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Мытищинском РУАД | Апрель 2015 г. | Декабрь 2015 г. | 310 532,95 | 310 532,95 | 0 | 0 | 310 532,95 | 310 532,95 | 0 | 0 | 0
ГУДХ Московской области | Выполнение работ по оборудованию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области для инвалидов и маломобильных групп населения по подпрограмме "Доступная среда" | Июль 2015 г. | Декабрь 2015 г. | 64 560, 52 | 64 560, 52 | 0 | 0 | 54 887,86 | 54 887,86 | 0 | 0 | 0
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» | № 544/ГУСДА/14 от 18.08.2014 | Август 2014 г. | 2016 г. | 227 653,90 | 227 653,90 | 0 | 0 | 220 991,02 | 220 991,02 | 0 | 0 | 0
Департамент развития новых территорий города Москвы | Строительство участка автодороги от ул. Железнодорожная до границы с Московской областью (подход к эстакаде на 33 км. Киевского направления МЖД | Июль 2015 г. | Ноябрь 2016 г. | 765 654,94 | 765 654,94 | 0 | 0 | 471 918,89 | 471 918,89 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Выполнение работ по ремонту грунтовых дорог методом стабилизации и дорог переходного типа с устройством покрытия из мелкозернистой а/б смеси в Дмитровском, Талдомском и Сергиево -Посадском районах (154) | Май 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 289 261,29 | 289 261,29 | 0 | 0 | 299 370,47 | 299 370,47 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Выполнение работ по ремонту дорог методом стабилизации с устройством покрытия из мелкозернистой а/б смеси в Егорьевском, Зарайском, Луховицком, Озерском, Щелковском, Дмитровском и Сергиево-Посадском районах (157) | Май 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 185 273,04 | 185 273,04 | 0 | 0 | 191 431,37 | 191 431,37 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Выполнение работ по ремонту грунтовых дорог методом стабилизации и дорог переходного типа с устройством покрытия из мелкозернистой а/б смеси в Волоколамском, Клинском, Лотошинском и Шаховском районах (160) | Май 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 171 394, 47 | 171 394, 47 | 0 | 0 | 165 901,51 | 165 901,51 | 0 | 0 | 0
ФКУ "Центравтомагистраль" | Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (а/д Москва-Дмитров-Дубна км. 62,8-км. 82,0) (лот № 136) | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 259 319,78 | 259 319,78 | 0 | 0 | 187 348,90 | 187 348,90 | 0 | 0 | 0
ФКУ "Центравтомагистраль" | Выполнение работ по ремонту действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на объектах: автомобильная дорога А-108 "Московское большое кольцо" (Рязано-Каширское шоссе км 0+000 - км 4+000); автомобильная дорога А-107 "Московское малое кольцо» (Рязано-Каширское шоссе км 17+300 - км 28+000, Брестско-Калужское шоссе км 0+000 - км 10+500). | Октябрь 2016 г. | по настоящее время | 280 173,48 | 280 173,48 | 0 | 0 | 280 173,48 | 280 173,48 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Ремонт автомобильных дорог в Домодедовском РУАД (г.о. Домодедово) | Май 2017 г. | Октябрь 2017 г. | 209 728,46 | 209 728,46 | 0 | 0 | 214 586,69 | 214 586,69 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Ремонт автомобильных дорог (ЩМА-20 и ТИП Б Марки 2) в Дмитровском РУАД | Май 2017 г. | Октябрь 2017 г. | 213 739,78 | 213 739,78 | 0 | 0 | 216 891,00 | 216 891,00 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Ремонт автомобильных дорог в Егорьевском РУАД (Шатурский район и г.о. Егорьевск) | Июль 2017 г. | Октябрь 2017 г. | 201 197,26 | 201 197,26 | 0 | 0 | 194 972,25 | 194 972,25 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Ремонт автомобильных дорог в Домодедовском РУАД (Чеховский район) | Июль 2017 г. | Октябрь 2017 г. | 156 003,37 | 156 003,37 | 0 | 0 | 154 665,17 | 154 665,17 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Ремонт автомобильных дорог в Дмитровском РУАД | Июль 2017 г. | Октябрь 2017 г. | 129 077,21 | 129 077,21 | 0 | 0 | 124 804,74 | 124 804,74 | 0 | 0 | 0
Администрация г. Ивантеевки Администрация г.о. Королёв МО, Администрация г. Лобня МО, Администрация г. Долгопрудного, МКУ "УКС ЖКХ" (Мытищи) | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорого общего пользования населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2017 году | Июнь 2017 г. | Октябрь 2017 г. | 142 061,21 | 142 061,21 | 0 | 0 | 139 989,76 | 139 989,76 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение г. Москвы «Автомобильные дороги» | Инженерно-производственный комплекс работ по ремонту асфальтобетонных покрытий объектов улично-дорожной сети САО г. Москвы в 2017 г. | Июнь 2017г. | Октябрь 2017 г. | 837 660,56 | 837 660,56 | 0 | 0 | 837 660,56 | 837 660,56 | 0 | 0 | 0
Федеральное агентство воздушного транспорта (ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) 0373100090916000073 | Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г. Калининград, Калининградская область (По Распоряжению Правительства РФ № 2887 от 28.12.2016) | Декабрь 2016 г. | Декабрь 2018 г. | 2 623 551,36 | 2 623 551,36 | 0 | 0 | 2 623 551,36 | 2 623 551,36 | 0 | 0 | 0
Федеральное агентство воздушного транспорта (ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) 0373100090917000012 | Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво" (II этап), г. Калининград, Калининградская область" | Май 2017 г. | Сентябрь 2018 г. | 346 729,84 | 346 729,84 | 0 | 0 | 346 729,84 | 346 729,84 | 0 | 0 | 0
Федеральное агентство воздушного транспорта (ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) 0373100090917000075 | Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г. Калининград, Калининградская область (По Распоряжению Правительства РФ № 2887 от 28.12.2016) | Август 2017 г. | Сентябрь 2018 г. | 182 653,59 | 182 653,59 | 0 | 0 | 182 653,59 | 182 653,59 | 0 | 0 | 0
Федеральное агентство воздушного транспорта (ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) 0373100090917000096 | Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г. Калининград, Калининградская область (По Распоряжению Правительства РФ № 2887 от 28.12.2016) | Сентябрь 2017 г. | Сентябрь 2018 г. | 340 672,48 | 340 672,48 | 0 | 0 | 340 672,48 | 340 672,48 | 0 | 0 | 0
ФКУ "Центравтомагистраль" | Реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна. Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге А-104 Москва -Дмитров - Дубна на пересечении с ММК км 46+450, Московская область (Лот №34) | Август 2014 г. | Июнь 2018 г. | 2 988 130,73 | 2 988 130,73 | 0 | 0 | 2 983 036,5 | 2 983 036,5 | 0 | 0 | 0
Департамент развития новых территорий города Москвы | Строительство и реконструкция автомобильной дороги «М-3 Украина -город Московский - деревня Сосенки -деревня Ямонтово до автомобильной дороги поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево» (2 этап) (Калужское шоссе -автомобильная дорога поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево) | Октябрь 2016 г. | Июнь 2018 г. | 2 196 840,89 | 2 196 840,89 | 0 | 0 | 2 090 257,66 | 2 090 257,66 | 0 | 0 | 0
Департамент развития новых территорий города Москвы | Строительство и реконструкция автомобильной дороги «М-3 Украина -город Московский - деревня Сосенки -деревня Ямонтово до автомобильной дороги поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево» (2 этап) (Калужское шоссе -автомобильная дорога поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево). Дополнительные работы. | Октябрь 2018 г | Июнь 2018 г. | 269 339,37 | 269 339,37 | 0 | 0 | 261 565,29 | 261 565,29 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Ремонт автомобильных дорог в Егорьевском РУАД (Шатурский район). Лот №27 | Март 2018 г. | Декабрь 2018 г. | 187 810,34 | 187 810,34 | 0 | 0 | 187 810,34 | 187 810,34 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Ремонт автомобильных дорог в Мытищинском РУАД (Сергиево-Посадский и Щелковский районы), Лот №35 | Март 2018 г. | Декабрь 2018 г. | 130 867,06 | 130 867,06 | 0 | 0 | 130 867,06 | 130 867,06 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Ремонт автомобильных дорог в Дмитровском РУАД, Лот №37 | Март 2018 г. | Декабрь 2018 г. | 173 537,77 | 173 537,77 | 0 | 0 | 173 537,77 | 173 537,77 | 0 | 0 | 0
Комитет по ЖКХ и ДД Администрации Наро-Фоминского г.о., МКУ г.о. Домодедово "УКС", МКУ Можайского мун. р. МО «ЕДТЦ» | Выполнение работ по ремонту подъездных автомобильных дорог к СНТ в 2018 г. (Домодедовский, Можайский, Нарофоминский) | Сентябрь 2018 г. | Декабрь 2018 г. | 87 017,01 | 87 017,01 | 0 | 0 | 82 709,52 | 82 709,52 | 0 | 0 | 0
ФКУ "Центравтомагистраль" | Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва -Тула - Орёл - Курск - Белгород - граница с Украиной на км 94+000 (слева), Московская область | Май 2018 г. | Май 2019 г. | 297 604,31 | 297 604,31 | 0 | 0 | 297 604,31 | 297 604,31 | 0 | 0 | 0
АО «ДСК АВТОБАН» | «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области, пусковой комплекс № 3. Подготовка территории строительства. Переустройство сетей связи» | Октябрь 2017 г. | Сентябрь 2018 г. | 113 355,38 | 113 355,38 | 0 | 0 | 113 355,38 | 113 355,38 | 0 | 0 | 0
ФКУ "Центравтомагистраль" | Выполнение работ по капитальному ремонту действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения Капитальный ремонт автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево -Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, Ленинградско-Дмитровское шоссе км 2+000 - км 7+000, Московская область (лот 35) | Апрель 2018 г. | Август 2018 г. | 133 174,91 | 133 174,91 | 0 | 0 | 133 174,91 | 133 174,91 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение г. Москвы «Автомобильные дороги» | Выполнение инженерно-производственного комплекса работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий объектов улично-дорожной сети Южного административного округа города Москвы в 2018 году | Апрель 2018 г. | Октябрь 2018 г. | 677 556,15 | 677 556,15 | 0 | 0 | 658 102,14 | 658 102,14 | 0 | 0 | 0
ГК "Автодор" | "А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области, пусковой комплекс №3. Подготовка территории строительства. Переустройство трансформаторной подстанции "Васильково" № 368 на ПК 307" | Декабрь 2017г. | Ноябрь 2019 г. | 449 504, 97 | 449 504, 97 | 0 | 0 | 437 447,49 | 437 447,49 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение г. Москвы «Автомобильные дороги» | Выполнение инженерно-производственного комплекса работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий объектов улично-дорожной сети Северного и Северо-Западного административных округов города Москвы | Август 2018 г. | Ноябрь 2019 г. | 838 364,14 | 838 364,14 | 0 | 0 | 320 901,02 | 320 901,02 | 0 | 0 | 0
ООО "СТГ-Эко" | «Строительство автодороги для транспортировки золошлаковых материалов от блоков 225 МВт до штабельного склада №2 филиала «Черепетская ГРЭС имени Д. Г. Жимерина». | 2016-09-20 | 2017-11-20 | 62849293.4 | 60014505.15 | 18650000 | 2834788.25 | 62849293.4 | 62849293.4 | 0 | 0 | 2835
ООО "УК ГенСтрой" | Многоквартирный шестисекционный жилой дом №1 в границах земельного участка квартала №10 района "Правгород" г. Калуга | 2016-04-01 | 2017-06-30 | 20628455.17 | 20628455.17 | 0 | 0 | 20628455.17 | 20628455.17 | 0 | 0 | 0
ООО "ФЭН ШУО КОНСТРАКШЕН" | Устройство асфальтобетонного покрытия дорог, проездов, площадок территории объекта строительства "Завод по производству дрожжей 7073ОЭЗ РУ ППТ "Данков" Липецкой области" | 2017-10-13 | 2017-10-30 | 21005386 | 21005386 | 2000000 | 0 | 21005386 | 21005386 | 0 | 0 | 0
ООО "ТП ХОНКО" (FIFA) | Строительство тренировочной площадки в руйоне ул. Грабцевское шоссе, г. Калуга. | 2017-10-21 | 2017-11-21 | 31523016.85 | 31523016.85 | 14000000 | 0 | 31523016.85 | 31523016.85 | 0 | 0 | 0
ООО "Мастерфайбр-Калуга" | Работы по асфальтированию дворовых территорий | 2017-08-12 | 2017-12-31 | 7014229.12 | 6954598.47 | 4360271.04 | 59694.65 | 7014229.12 | 7014229.12 |  |  | 60
АО "Авиакор" | "Магистральная улица районного значения в жилой застройке по адресу: г. Калуга, ул. Верховая | 2017-04-21 | 2017-05-31 | 6804021.74 | 6804021.74 | 5450000 | 0 | 6804021.74 | 6804021.74 | 0 | 0 | 0
ООО "Нижневолжскстройсервис" | Реконструкция АЗС №137 Калужская обл., с. Детчино, 146 км а/д М3 "Украина" | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 14113641.5 | 14113641.5 | 0 | 0 | 14113641.5 | 14113641.5 | 0 | 0 | 0
ООО "Полотняно-Заводская бумажная мануфактура" | Ремонт промышленных площадок на территории завода | 2017-09-25 | 2017-10-25 | 7495553 | 7495553 | 4391603 | 0 | 7495553 | 7495553 | 0 | 0 | 0
ООО "Строй-ресурс" | Благоустройство территории многоквартирного жилого по адресу: г. Калуга, Тепличная, 9, Правлбережная, д.9 | 2017-10-20 | 2017-11-01 | 4890300 | 4890300 | 0 | 0 | 4890300 | 4890300 | 0 | 0 | 0
ОАО "Калужский турбинный завод" | Выполнение ремонта дорожного покрытия по адресу: г. Калуга, ул. Турбиностроителей, д.30 | 2017-07-19 | 2017-08-31 | 8161273.31 | 8161273.31 | 0 | 0 | 8161273.31 | 8161273.31 | 0 | 0 | 0
ОАО "Промжелдортранс" | Ямочный ремонт железнодорожных переездов | 2017-05-24 | 2017-07-10 | 2723246.22 | 2723246.22 | 342469.5 | 0 | 2723246.22 | 2723246.22 | 0 | 0 | 0
ООО "Метан Строй Инвест" | Модернизация дорожного полотна АЗС "75, расположенной по адресу: Калужская область, г.Калуга, а/д "Объездная дорога г.Калуги" в районе д.Лихун, д. б/н (кадастровый номер земельного участка 40:25:000007:13) | 2017-10-26 | 2017-11-02 | 1415063.63 | 1415063.63 | 540006.04 | 0 | 1415063.63 | 1415063.63 | 0 | 0 | 0
ООО "Первая механизация" | Работы по восстановлению благоустройства на объектах заказчика в г. Москва | 2017-04-07 | 2017-04-22 | 2556820 | 2027650 | 1010450 | 529170 | 2556820 | 2556820 | 0 | 0 | 529170
ООО "Вертикаль" | Ремонт асфальтного покрытия по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, 35 | 2017-03-24 | 2017-05-20 | 1261029.99 | 1261029.99 | 390000 | 0 | 1261029.99 | 1261029.99 | 0 | 0 | 0
ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ РЫНОК КАЛУГА" | Асфальтирование по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 4б | 2017-06-14 | 2017-06-21 | 1200060 | 1200060 | 900000 | 0 | 1200060 | 1200060 | 0 | 0 | 0
ООО «Щапово-агротехно» | Ремонт помещений здания административно-бытового корпуса, 2-этажное, общая площадь 951,4 кв.м, расположенного по адресу г.Москва, поселение Щаповское, вблизи д.Троицкое. | 2017-10-26 | 2017-11-24 | 996734.94 | 996734.94 | 5000000 | 0 | 996734.94 | 996734.94 | 0 | 0 | 0
ООО "Русский продукт" | Ремонт асфальтного покрытия на территории п/п ДЗОК | 2017-09-13 | 2017-10-13 | 1211310 | 1211310 | 79200 | 0 | 1211310 | 1211310 | 0 | 0 | 0
ЗАО «Хлебокомбинат» | Асфальтирование территории ЗАО «Хлебокомбинат» | 2017-10-12 | 2017-10-20 | 8749375.77 | 8749375.77 | 0 | 0 | 8749375.77 | 8749375.77 | 0 | 0 | 0
ООО «СОВАГРОТЕХ» | Ремонт помещений коровника с мол-быт. блоком и пристройкой (общежитие 1 этаж), МТФ "Рыжово" расположенного по адресу г.Москва, поселение Вороновское, вблизи д.Рыжово. | 2017-10-30 | 2017-11-17 | 1149349.41 | 1156599.33 | 417748.33 | 0 | 1149349.41 | 1149349.41 | 0 | 0 | 0
МБУ «Калугаблагоустройство» | Благоустройство сквера «Содружество» | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 17358975.27 | 17358975.27 | 0 | 0 | 17358975.27 | 17358975.27 | 0 | 0 | 0 | 4962980.28
ООО «ПЗБМ» | Работы по ремонту промышленных площадок на территории ООО «ПЗБМ» | 2018-09-19 | 2018-08-20 | 23877539 | 23877539 | 11080032 | 0 | 23877539 | 23877539 | 0 | 0 | 0
ГУЗ «Суворовская ЦРБ» | Работы по ремонту асфальтового покрытия территории больничного городка ГУЗ «Суворовская ЦРБ» | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 9831820 | 9831820 | 0 | 0 | 9831820 | 9831820 | 0 | 0 | 0 | 509884.26
Администрация сельского поселения «Октябрьский сельсовет» | Благоустройство придомовых территорий в пос. Октябрьский Ферзиковского района | 2018-07-13 | 13.0.2018 | 687 444,40 | 687 444,40 | 0 | 0 | 687 444,40 | 687 444,40 | 0 | 0 | 0 | 34372.22
ООО «ТеплицСтройУневерсал» | Укладка асфальтового покрытия вокруг тепличного комбината «Елецкий овощи» блок теплиц в Липецкой области, Елецкого района, с.. Архангельское | 2018-06-26 | 2018-12-01 | 58247274.16 | 52364915.4 | 8317965.4 | 5782358.76 | 58247274.16 | 58247274.16 | 0 | 0 | 5782358.76
ОАО «КТЗ» | Ремонт а/б покрытия на территории ОАО «КТЗ» | 2018-06-21 | 05.07.208 | 8228924.1 | 8228924.1 | 0 | 0 | 8228924.1 | 8228924.1 | 0 | 0 | 0
МКУ «СЕЗГХ» | Ремонт тротуаров в г. Калуга | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 4946015.69 | 4946015.69 | 0 | 0 | 4946015.69 | 4946015.69 | 0 | 0 | 0 | 1734301.58
ИКИ РАН | Ремонт внутриплощадочных дорог на территории СКБ КП ИКИ РАН | 2018-08-20 | 2018-09-20 | 5926950 | 5926950 | 3406900 | 0 | 5926950 | 5926950 | 0 | 0 | 0
ООО «КАРБОН» | Работы по устройству детских площадок | 2018-08-14 | 2018-09-14 | 1 309 366, 88 | 1 309 366, 88 | 487300 | 0 | 1 309 366, 88 | 1 309 366, 88 | 0 | 0 | 0
АО «Калугапутьмаш» | Капитльный ремонт предзаводской территории инв. № 0090661 АО «Калугапутьмаш» | 2018-08-15 | 2018-08-20 | 1 057 734,94 | 1 057 734,94 | 0 | 0 | 1 057 734,94 | 1 057 734,94 | 0 | 0 | 0
ООО «ТД «МАГРОЙД» | Работы по текущему ремонту мягкой кровли по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 1 514 376,50 | 1 514 376,50 | 1000000 | 0 | 1 514 376,50 | 1 514 376,50 | 0 | 0 | 0
ООО «Интеграл» | Работы по асфальтированию территории по адресу: г.Калуга, ж/д станция Калуга1 | 2018-09-18 | 2018-09-27 | 1546000 | 1546000 | 900000 | 0 | 1546000 | 1546000 | 0 | 0 | 0
Администрация сельского поселения «Поселок Ферзиково» | Работы по ремонту тротуара к автомобильной дороге ул. Бычкова в п. Ферзиково Калужской области | 2018-09-24 | 2018-10-25 | 2 782757,42 | 2 782757,42 | 0 | 0 | 2 782757,42 | 2 782757,42 | 0 | 0 | 0 | 410472
Государственное бюджетное учреждение г. Москвы «Автомобильные дороги» | Выполнение инженерно-производственного комплекса работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий объектов улично-дорожной сети Центрального административного округа города Москвы | Август 2018 г. | Ноябрь 2019 г. | 1 155 472,60 | 1 155 472,60 | 0 | 0 | 76 018,39 | 76 018,39 | 0 | 0 | 0
ФКУ "Центравтомагистраль" | Строительство путепровода на автомобильной дороге А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево -Балабаново - Руза - Клин - Дмитров на км 2 участка от Ярославского шоссе до Горьковского шоссе, Московская область | Август 2017 г. | Декабрь 2019 г. | 2 378 199,39 | 2 378 199,39 | 0 | 0 | 2 378 199,39 | 2 378 199,39 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Ремонт автомобильных дорог в Истринском РУАД (Солнечногорский район и городской округ Истра) | Май 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 168 593,08 | 168 593,08 | 0 | 0 | 168 593,08 | 168 593,08 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Ремонт автомобильных дорог в Мытищинском РУАД (Сергиево-Посадский район, Пушкинский район, Щелковский район) | Май 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 204 337,65 | 204 337,65 | 0 | 0 | 204 337,65 | 204 337,65 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Ремонт автомобильных дорог в Мытищинском РУАД | Май 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 158 759,71 | 158 759,71 | 0 | 0 | 158 759,71 | 158 759,71 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» | Ремонт автомобильных дорог в Домодедовском РУАД | Май 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 232 178,69 | 232 178,69 | 0 | 0 | 232 178,69 | 232 178,69 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги» | Инженерно- производственный комплекс работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий объектов улично-дорожной сети Западного административного округа города Москвы в 2019 году | Май 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 824 076,18 | 824 076,18 | 0 | 0 | 481 383,40 | 481 383,40 | 0 | 0 | 0
Администрация сельского поселения «Поселок Ферзиково» | Ремонт придомовых подъездных дорог уличной сети п. Ферзиково Калужской области | 2018-10-15 | 2018-11-15 | 1 354 557,60 | 1 354 557,60 | 0 | 0 | 1 354 557,60 | 1 354 557,60 | 0 | 0 | 0 | 68068.22
ООО «ПСК «ИНВЕСТ» | Ремонтные работы текущего характера, в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу ФИФА 2018 | 2018-05-07 | 2018-06-05 | 3 010 036, 81 | 3 010 036, 81 | 801493.97 | 0 | 3 010 036, 81 | 3 010 036, 81 | 0 | 0 | 0
МАУ «Клинский городской парк культуры и отдыха» | Благоустройство набережной парка культуры и отдыха г.Высоковск, Московской области | 2018-10-19 | 2018-11-19 | 4636414 | 4636414 | 0 | 0 | 4636414 | 4636414 | 0 | 0 | 0 | 49905.33
ООО «ОПОРА» | Укладка асфальтобетонного покрытия по адресу Калужская область, Боровский район | 2018-11-13 | 2019-04-01 | 1380000 | 1380000 | 1080000 | 0 | 1380000 | 1380000 | 0 | 0 | 0
МКУ «СЕЗГХ» | Работы по ремонту автомобильных дорог | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 58705007.08 | 1104470.22 | 1104470.22 | 0 | 1104470.22 | 1104470.22 | 0 | 0 | 0 | 20534421.36
МКУ «КАЛУГАБЛАГОУСТРОЙСТВО» | Комплекс работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.2 | 2018-11-26 | 2018-12-17 | 1 862562,12 | 1 862562,12 | 0 | 0 | 1 862562,12 | 1 862562,12 | 0 | 0 | 0 | 547221.34
МКУ «СЕЗГХ» | Благоустройство территорий в границах муниципального образования «Город Калуга» | 2018-12-03 | 2018-12-15 | 34 058 714,46 | 24541347.6 | 0 | 9517366.46 | 34 058 714,46 | 24541347.6 | 9517366.46 | 0 | 0 | 10320822.56
МБУ «СМЭУ» | Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и городских территорий муниципального образования «Город Калуга» | 2018-12-09 | 2019-05-31 | 34455579.1 | 34455579.1 | 0 | 0 | 34455579.1 | 34455579.1 | 0 | 0 | 0 | 12487473.8
Администрация сельского поселения «Поселок Ферзиково» | работы по наружному освещению 1-этап Центральная аллея Парк Победы п. Ферзиково | 2019-04-22 | 2019-05-22 | 262 562 , 98 | 262 562 , 98 | 0 | 0 | 262 562 , 98 | 262 562 , 98 | 0 | 0 | 0 | 13892.22
Администрация сельского поселения «Поселок Ферзиково» | ремонт придомовых подъездных дорог уличной сети сельского поселения «Поселок Ферзиково | с 22.04.2019 | 2019-06-24 | 3 522 399,99 | 0 | 0 | 3 522 399,99 | 3 522 399,99 | 3 522 399,99 | 0 | 0 | 3 522 399,99 | 421284.25
ООО "ОбнинскТракЦентр" | Договор подряда по изготовлению стояночной площадки для грузового трансопрта | 2019-05-21 | 2019-12-31 | 6 384 000,00 | 6 384 000,00
Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик» | ремонт автомобильной дороги Износки-Шанский Завод - Михали в Износковском районе на участке с км 0+000 по км 9+235 | 2019-05-06 | 01.11.2019 г. | 128 131 778,20 | 66361148 | [7 empty] | 93441.24
ООО "Желстрой" | Поставка минерального порошка | 2019-06-03 | 31.12.219 | 41 047 743,26 | 41 047 743,26
Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик» | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Подъезд к г. Сухиничи в Сухиничском районе | 2019-06-04 | 2020-06-04 | 67 999 999,50 | 63323880 |  |  | на 12 323 880 у нас нет кс |  |  |  |  | 7999998.9
Администрация сельского поселения «Поселок Дугна» | ремонт ГТС в с. Дупли Ферзиковского района Калужской области (далее - Объект). | 2019-04-29 | 2019-05-29 | 169 418, 81 | 169 418, 81 | 0 | 0 | 169 418, 81 | 169 418, 81 | 0 | 0 | 0 | 8470.94
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК" | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Григоровское-Крутые Верхи в Перемышльском районе | 2019-06-13 | 2020-07-01 | 58514995.24 | 9903057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6224999.5
АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД ТАРУСА" | Благоустройство площадки у стелы на ул. Декабристов г. Таруса Калужской области ( Реестровый номер: 1562Э-20/19сб) | 2019-07-19 | 2019-11-20 | 2502155.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125736.48
СОГБУ "Смоленскавтодор" | Оказание услуг по фрезерованию | 2019-06-11 | 2019-12-31 | 17 875 000,00
АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО" | Устройство детской игровой площадки по адресу: Калужская область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Д.Трубецкого (Реестровый номер: 1045Э-20/19сб) | 2019-06-14 | 2019-07-30 | 2349694.24 | 2 349 694, 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139862.76
Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик» | работы по ремонту автомобильной дороги "Бабынино-Воротынск-поворот Росва"-Антопьево-Акулово в Бабынинском районе на участке с км 0+000 по км 8+000 | 2019-07-31 | 2020-07-01 | 97 799 139,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10134625.9
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального района «Ферзиковский район» | работы по благоустройству дворовой территории МКОУ ДО «ЦДТ» МР «Ферзиковский район» | 2019-07-31 | 2019-08-31 | 1394426.32 | 0 | 0 | 0 | 1400583.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74969.16
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от ул. Гурьянова до д. Анненки в г. Калуга | 2019-08-09 | 2019-12-31 | 44332230 |  | 0 | 0 | 42 398 094, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13299669
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" | Выполнение работ по ремонту проезда между домом № 10 и домом № 18а по ул. Хрустальная в г. Калуга | 2019-08-02 | 2019-09-02 | 2345700.16 | 0 | 0 | 0 | 235787.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707246.28
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАЛУГАБЛАГОУСТРОЙСТВО" | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных в границах муниципального образования "Город Калуга" | 2019-08-19 | 2019-08-30 | 113064.86 | 0 | 0 | 0 | 113064.86 | 0 | 0 | 0 |  | 33919.46
АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО БАБЫНИНО" | Ремонт автомобильной дороги Пятницкое-Варваренки в Бабынинском районе | 2019-08-26 | 2019-11-15 | 114176603.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11475035.52
ООО "СК-Бизнескапитал" | Беларусь - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)-Смоленск (через Печерск) с км 0+000 по км 3+400 | 2019-08-29 | 2019-11-30 | 66 937 543,88 | 66 937 543,88
ООО "СК-Бизнескапитал" | "Беларусь - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)"-Смоленск (через Печерск) с км 3+400 по км 5+700 | 2019-08-29 | 2019-11-30 | 39 994 971,32 | 39 994 971,32
СОГБУ "Смоленскавтодор" | «Вязьма-Калуга»-Угра с км 0+000 по км 8+000 в Угранском районе Смоленской области | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 90 432 530,76 | 90 432 530,76
АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НЕКРАСОВО" | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с.Некрасово в Тарусском районе на участке с км 0+191 по км 0+418, протяженностью 0,227 км | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 1 030 752.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51537.6
ПОСЕЛКОВАЯ УПРАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД" | Ремонт автомобильной дороги по ул. Слободка в п. Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области | 2019-09-24 | 01.05.020 | 9 395 439.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092492.96
АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД ТАРУСА" | Благоустройство лесопарка "Березовая роща", находящегося между микрорайоном "Курган" и школой №1 по ул. Ленина, 74 в г. Тарусе Калужской области (Реестровый номер: 2328Э-20/19сб) | 2019-09-26 | 2019-12-31 | 4 249 076.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238712.16
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК ФЕРЗИКОВО" | Ремонт автомобильных дорог в п. Ферзиково Калужской области (Реестровый номер: 2319Э-13/19сб) Начальная максимальная цена 20669972.40 RUB | 2019-09-27 | 45 календарных дней с даты заключения Контракта | 20566622.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033498.52
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | 2019-09-21 | 2019-09-30 | 167044258.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16788367.68
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | 2019-09-21 | 2019-09-30 | 227255820.55 | 0 | 0 | 0 | 92350285.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22839780.96
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги» | Инженерно-производственный комплекс работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий объектов улично-дорожной сети поселков Изварино, Внуково, Толстопальцево в 2019 году | Май 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 377 980,46 | 377 980,46 | 0 | 0 | 6 023,71 | 6 023,71 | 0 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги» | Инженерно-производственный комплекс работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий объектов улично-дорожной сети Северного административного округа города Москвы в 2019 году | Май 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 975 956,02 | 975 956,02 | 0 | 0 | 322 032,44 | 322 032,44 | 0 | 0 | 0
Федеральное агентство воздушного транспорта (ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) | Реконструкция аэропортового комплекса "Баландино" (г. Челябинск) (18) | Апрель 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 127 656,84 | 127 656,84 | 0 | 0 | 127 656,84 | 127 656,84 | 0 | 0 | 0
Федеральное агентство воздушного транспорта (ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) | Реконструкция аэропортового комплекса "Баландино" (г. Челябинск) (08) | Август 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 380 851,84 | 380 851,84 | 0 | 0 | 380 851,84 | 380 851,84 | 0 | 0 | 0
СОГБУ "Смоленскавтодор" | "Брянск-Смоленск- до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)"-Хиславичи-граница Республики Беларусь на участке км 26+900-км 31+000 | 2019-11-30 | 2019-09-02 | 40 816 184,00
Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказа городского хозяйства» | Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в пригородном районе г. Калуга, от конца ул. Киевка г. Калуга (ручей Киевка) – п. Турынино – мост через р. Калужка д. Ждамирово (до границы Ферзиковского района) | 2019-12-20 | 2020-09-05 | 98 136 000,00 | 88 167 057,60 |  | 0 | 88 167 057,60 | 88 167 057,60 | 0 | 0 | 0
Государственное казенное учреждение Калужской обл. «Калугадорзаказчик» | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Р- 132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»-Песочня в Перемышльском районе | 2020-04-21 | 2020-09-01 | 22 069 603,36 | 22 069 603,36 |  | 0 | 22 069 603,36 | 22 069 603,36 | 0 | 0 | 0
Государственное казенное учреждение Калужской обл. «Калугадорзаказчик» | Выполнение работ по эксплуатации автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области М-3 «Украина»- Перемышль»-Опытная станция в Перемышльском и Бабынинском районах | 2020-04-20 | 2023-12-31 | 123 017 282,45 | 114 961 322,40 | 114 961 322,40 | 8 055 960,05 | 114 961 322,40 | 114 961 322,40 | 0 | 8 055 960,05 | 8 055 960,05
Администрация (исполнительнораспорядительный орган) муниципального района «Дзержинский район», именуемый «Муниципальный заказчик» | Работы по ремонту автомобильных дорог (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Дворцы-Камельгино, Дзержинского района, Калужской области, протяженностью 3,3 км) | 2020-05-12 | 2020-08-01 | 27 967 558,91 | 25 896 489,60 |  | 0 | 25 896 489,60 |  | 0 | 0 | 0
ООО "СибПромСтрой" | Строительно-монтажные работы по восстановлению асфальтного покрытия подъездной автодороги к заводу по производству ячеистого бетона автоклавного твердения, расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский р-н, д. Обухово | 2020-05-15 | 2020-05-25 | 16 704 687,00 | 16 704 687,00
Администрация (ИсполнительноРаспорядительный Орган) Муниципального Образования Сельское Поселение «Село Дворцы» | Ремонт асфальтового покрытия участка автодороги от примыкания к автодороге "Калуга-Медынь" - с. Дворцы - "Калуга -Медынь" до д. 48Б по ул. Церковная с. Дворцы, Дзержинского района, Калужской области, протяженность 0,595 км. | 2020-06-09 | 2020-09-01 | 3 567 590,40 | 3 567 590,40 |  | 0 | 3 567 590,40 |  | 0 | 0 | 0
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ДЕРЕВНЯ РЯБЦЕВО" | Ремонт автомобильной дороги "Окружная дорога г. Калуга-Детчино-МалоярославецРябцево"Малоярославецкого района Калужской области (подъездная дорога к конно-спортивному комплексу "Тукзар") протяженностью 1 км | 2020-06-16 | 2020-07-31 | 5 758 942,00 | 5 758 942,00 |  | 0 | 5 758 942,00 |  | 0 | 0 | 0
ООО "СибПромСтрой" | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Подъездная автомобильная дорога № 12 индустриального парка "Ворсино" Боровского района Калужской области" | 2020-06-19 | 2020-07-19 | 11000000,00 | 11000000,00
Администрация (ИсполнительноРаспорядительный Орган) Муниципального Района «Сухиничский Район» | Ремонт автомобильных дорог в г. Сухиничи Калужской области (Реестровый номер: 1516Э-12/20сб) | 2020-06-29 | 2020-07-29 | 33 999 988,69 | 35 457 662,40 |  | 0 | 35 457 662,40 |  | 0 | 0 | 0
Муниципальное казенное учреждение «Служба Единого Заказа Городского Хозяйства» | Выполнение работ по устранению повреждений покрытия тротуаров, устранению колейности, деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий, устранению повреждений бордюров, восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на дорогах, проездах муниципального образования "Город Калуга" | 2020-07-14 | 2020-09-01 | 84 584 582,47 | 89 811 924,00 |  | 0 | 89 811 924,00 |  | 0 | 0 | 0
ИП Оганян Давид Владимирович | Ремонт автомобильных дорог в г. Сухиничи Калужскойо области | 2020-08-22 | 2020-09-21 | 12 689 670,00 | 12 689 670,00
Муниципальное казенное учреждение «Служба Единого Заказа Городского Хозяйства» | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в г. Калуга, Яченская Набережная | 2020-08-31 | 31.09.2020 | 22 858 852,12 | 14 130 562,80 |  | 0 | 14 130 562,80 |  | 0 | 0 | 0